УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 26 червня 2017 р. | м. Вінниця | №242 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку до початку 2017-2018 навчального року

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА від 03.05.2017 року №276 «Про підготовку матеріальної бази навчальних закладів, установ і організацій освіти і науки до роботи в новому  2017-2018 навчальному році», з   метою   забезпечення   належної   підготовки   навчальних   закладів району до роботи в 2017-2018 навчальному році,

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів щодо підготовки до початку 2017-2018 навчального року (додаток 1).

- Керівникам навчальних закладів району:

2.1. До 21 серпня 2017 року вжити заходів для забезпечення підготовки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до початку 2017-2018 навчального року, належного стану безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу;

2.2. Забезпечити повноцінне функціонування усіх підпорядкованих навчальних закладів з 1 вересня 2017 року, належний стан цивільного захисту;

2.3. Вжити заходів для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, спеціальних туалетних кімнат та вбиралень);

2.4. До 29 серпня 2017 року завершити комплектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів педагогічними кадрами;

2.5. У період з 21 по 23 серпня 2017 року провести серпневі педради педагогічних працівників, у ході яких обговорити стан підготовки до нового навчального року;

2.6. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного  віку», вжити заходів до повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання;

2.7. До 25 вересня 2017 року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти;

2.8. До 31 серпня 2017 року провести набір учнів до перших та десятих класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

2.9. Забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2017 року Дня знань.

3. До 18 серпня 2017 року здійснити об’їзди щодо перевірки стану готовності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року.

4. Групі централізованого господарського забезпечення відділу освіти (Яхно В.В.):

4.1. До жовтня 2017 року завершити усі ремонтні роботи, реконструкцію котелень, підготовку тепломереж, провести заходи із енергозбереження.

5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Бабіч Л.М.):

5.1. Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують, а у разі потреби  до 28 серпня 2017 року переглянути та затвердити  маршрути руху шкільних автобусів.

6.	 Серпневу конференцію працівників освіти району провести 29 серпня
2017 року.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

| НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ | С.М. ТОМУСЯК |
| --- | --- |

Вик.: Войціцька Т.Б.

ПОГОДЖЕНО:

______________ В.В. Яхно

______________ Л.М.Бабіч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

райдержадміністрації

від  26.07.2017р. № 242

План заходів

щодо підготовки до початку 2017-2018 навчального року

| № з/п | Захід | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів | до 31 серпня 2017р. | керівники ЗНЗ |
| 2 | Забезпечити раціональне формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів, заходів з оптимізації мережі | до 31 серпня 2017р. | Начальник відділу освіти, керівники ЗНЗ |
| 3 | Сформувати мережу ДНЗ, яка відповідала б запитам територіальної громади (поновлення роботи ДНЗ, відкриття додаткових груп) | до кінця 2017 р. | Начальник відділу освіти спільно з власниками (засновниками), керівники ДНЗ |
| 4 | Завершити комплектування усіх навчальних закладів педагогічними кадрами | до 31 серпня 2017р. | Начальник відділу освіти, керівники навчальних закладів |
| 5 | Вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням відповідно до вимог постанови КМУ від 12.04.2000 р. №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» | серпень - вересень 2017 р. | Начальник відділу освіти, керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити потребу в освіті дітей і підлітків із родин тимчасово переміщених осіб | постійно | Начальник відділу освіти, керівники навчальних закладів |
| 7 | Вживати заходів для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб із особливими потребами, організації інклюзивної освіти. | постійно | Начальник відділу освіти, керівники начальних закладів, ПМПК |
| 8 | Забезпечити доставку до навчальних закладів нових підручників для 9-их класів | серпень, вересень | Начальник відділу освіти спільно з місцевими органами влади, керівники ЗНЗ |
| 9 | Організувати регулярний безкоштовний підвіз до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, переглянути та затвердити маршрути руху шкільних автобусів | постійно | Начальник відділу освіти спільно з органами місцевої влади, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 10 | Забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, вжити вичерпних заходів по виконанню програм з енергозбереження (модернізація котлів, заміна обладнання, ремонт і утеплення тепломереж, заміна і утеплення вікон і дверей, встановлення приладів обліку, переведення котелень на альтернативні види палива тощо) | до 15 жовтня 2017р. | Начальник відділу освіти спільно з органами місцевої влади, керівники навчальних закладів |
| 11 | Завершити поточні ремонтні роботи | до 15 серпня 2017р. | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Продовжити роботу по створенню дошкільними та загальноосвітніми навчальним закладом власних вебсайтів | протягом 2017-2018 н.р. | Керівники навчальних закладів |
| 13 | Здійснити передплату офіційних та фахових періодичних видань на друге півріччя 2017 року | до 01.08.2017р. | Керівники навчальних закладів |
| 14 | Провести огляди стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року | з 17 серпня по 22 серпня 2017р. | Начальник відділу освіти, керівники навчальних закладів |
| 15 | Взяти під особистий контроль підготовку до нового навчального року дітей із сімей, батьки яких загинули в зоні АТО, є учасниками бойових дій або пораненими. | постійно | Керівники навчальних закладів |